

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГУБАРЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Вислевского, 47, с. Губарёво, Семилукского района, Воронежской области, 396947

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.03.2022 года № 20-р

с. Губарёво

Об утверждении плана-графика поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Губарёвского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить прилагаемый план-график поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме согласно перечню муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Губарёвского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области, утвержденному постановлением от 11.05.2016 г. № 77.
2. Разместить план-график перехода на предоставление услуг в электронной форме на сайте администрации Губарёвского сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Губарёвского  сельского поселения | И.Н. Линев |

Приложение

к распоряжению администрации Губарёвского сельского поселения

от 25.03.2022 г. № 20-р

**План-график**

**мероприятий поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| I этап | Размещение информации о муниципальной услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Обеспечение общедоступности информации об услуге и способе её получения | До 01.12.2022г. | Администрация Губарёвского сельского поселения |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | Предоставить  возможность  заранее  сформировать  полный комплект  документов,  необходимых  для получения услуги | До 01.12.2022 г. | Администрация  Губарёвского сельского поселения |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | Освобождение заявителя от необходимости посещения органа власти, предоставляющего услуги, с целью подачи документов для получения услуги | До 01.06.  2023 г. | Администрация Губарёвского сельского  поселения |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) | Обеспечение «прозрачности» процесса предоставления услуги, так же избавления от документооборота на бумажных носителях при внутреннем и межведомственном взаимодействии в процессе предоставления муниципальной услуги | До 01.01.2024 г. | Администрация Губарёвского сельского  поселения |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом | Максимальное сокращение использования бумажных носителей в процессе предоставления услуги, в том числе обеспечение возможности получения заявителем в электронном виде результата предоставления услуги | До 01.01.  2025 г. | Администрация Губарёвского сельского  поселения |